## Roadmap Pengerjaan 2 Minggu
ROADMAP PENGERJAAN MVP DISTRIBUTION MONITORING SYSTEM (2 MINGGU)
Timeline 10 Hari Kerja (Senin s/d Jumat) ¦ Tim Magang Mobile & Backend/Dashboard DC Tangerang PT SLB
No | Fase / Modul Pengerjaan | Output & Deliverables Konkret (Hasil Nyata) | Tim PIC | Mulai | Selesai | Durasi (Hari) | Status | Progress | Sen (H1) | Sel (H2) | Rab (H3) | Kam (H4) | Jum (H5) | Sen (H6) | Sel (H7) | Rab (H8) | Kam (H9) | Jum (H10)
1.0 | Inisiasi & Requirement | Dokumen observasi lapangan DC Tangerang: catatan alur operasional, hasil wawancara DirOps, insight incoming/outgoing | Tim Magang | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | Selesai | 100% | Observasi | Dok. proses
1.1 | Inisiasi & Requirement | Diagram process flow ritase driver (incoming & outgoing, 4 ritase) + daftar titik bottleneck teridentifikasi | Tim Magang | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | Selesai | 100% |  | Pemetaan flow | List bottleneck
1.2 | Inisiasi & Requirement | Dokumen spesifikasi fitur MVP: daftar fitur Mobile & Dashboard + prioritas pengerjaan | Tim Magang | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Selesai | 100% |  |  | Spec MVP
2.0 | Tim Mobile (Android) | APK Android terinstall di HP Infinix: layar Login, Beranda, Tugas, Riwayat, Laporan, Profil (Flutter) | Tim Magang | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | Selesai | 100% |  |  | Setup project | UI login/home | Layar mockup
2.1 | Tim Mobile (Android) | Form input AWB / Koli / Ecer berjalan: stepper cepat (+10/+100/+1000), data tersimpan ke backend | Tim Magang | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100% |  |  |  |  | Form input | Stepper Koli/Ecer
2.2 | Tim Mobile (Android) | Background GPS tracking aktif: foreground service, heartbeat 30 detik, posisi tampil di live-map web | Tim Magang | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 | Dalam Proses | 70% | [6 empty] | FGS + izin GPS | Heartbeat 30dtk | Uji background
3.0 | Tim Backend & DB | Schema PostgreSQL (Supabase): tabel ritase, ritase_stop, tracking, gudang, seller, users + index | Tim Magang | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | Selesai | 100% |  |  | Schema DB | Migrasi ritase
3.1 | Tim Backend & DB | REST API Go+Echo: login unified JWT, POST /driver/tracking, endpoint sellers/drivers/vehicles/ritase - semua 200 | Tim Magang | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100% |  |  |  | REST API | Endpoint tracking | Login JWT + CORS
3.2 | Tim Backend & DB | Engine kalkulasi durasi per tahap ritase + deteksi bottleneck -> endpoint /dashboard/summary & /analisis | Tim Magang | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100% | [5 empty] | Engine durasi
4.0 | Dashboard Monitoring | Dashboard web (Next.js): live map (truk/seller/gudang), panel armada, status LIVE/Online/Offline, telepon driver | Tim Magang | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100% |  |  |  | UI dashboard | Live map | Panel armada
4.1 | Dashboard Monitoring | Analytics: rata-rata loading/travel/unloading, KPI armada_online, grafik durasi proses per kendaraan | Tim Magang | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100% | [5 empty] | Analytics
5.0 | Testing & Evaluasi | Laporan integration test: log hasil test Mobile + REST API, daftar bug & fix | Tim Magang | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | Dalam Proses | 30% | [6 empty] | Integration test | Fix bug
5.1 | Testing & Evaluasi | Data operasional nyata lapangan (GPS tracking + input koli/ecer) terekam di DB + laporan UAT | Tim Magang | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | Belum Dimulai | 0% | [7 empty] | UAT lapangan | Validasi data
5.2 | Testing & Evaluasi | Materi presentasi (deck + demo live): disajikan ke DirOps & Dirut | Tim Magang | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Belum Dimulai | 0% | [8 empty] | Siap materi | Presentasi
| TOTAL PROGRESS PENGERJAAN MVP | [6 empty] | 78.57%

## Pembagian Tugas Tim
STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS TIM MAGANG
Tanggung Jawab & Scope Pengerjaan MVP Monitoring Armada DC Tangerang
Sub-Tim | Fokus Utama | Tanggung Jawab & Deliverables Pengerjaan | Teknologi / Stack | Status Pengerjaan
Tim Mobile | Aplikasi Android Driver | • Mengembangkan aplikasi mobile penugasan driver • Form update status perjalanan, lokasi GPS, AWB, & Koli • Pengiriman data operasional real-time ke server • Penanganan koneksi offline di lapangan | Android / Flutter | On-Track (90%)
Tim Backend & Dashboard | REST API, DB & Web Dashboard | • Membangun RESTful API & database PostgreSQL untuk ritase • Engine kalkulasi otomatis durasi tiap tahapan ritase • Pengembanan Dashboard Web monitoring real-time • Visualisasi kondisi armada & analytics durasi untuk DirOps/Dirut | Golang / Laravel, PostgreSQL, Web Framework | On-Track (95%)