## Roadmap Pengerjaan 2 Minggu
ROADMAP PENGERJAAN MVP DISTRIBUTION MONITORING SYSTEM (2 MINGGU)
Timeline 10 Hari Kerja (Senin s/d Jumat) ¦ Tim Magang Mobile & Backend/Dashboard DC Tangerang PT SLB
No | Fase / Modul Pengerjaan | Detail Output & Deliverables Tim Magang | Tim PIC | Mulai | Selesai | Durasi (Hari) | Status | Progress | Sen (H1) | Sel (H2) | Rab (H3) | Kam (H4) | Jum (H5) | Sen (H6) | Sel (H7) | Rab (H8) | Kam (H9) | Jum (H10)
1.0 | Inisiasi & Requirement | Observasi lapangan DC Tangerang & diskusi bersama DirOps | Tim Magang | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | Selesai | 100%
1.1 | Inisiasi & Requirement | Pemetaan process flow ritase driver & titik bottleneck | Tim Magang | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | Selesai | 100%
1.2 | Inisiasi & Requirement | Penyusunan spesifikasi fitur MVP (Mobile & Dashboard) | Tim Magang | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Selesai | 100%
2.0 | Tim Mobile (Android) | Setup project Flutter, UI/UX penugasan & status driver | Tim Magang | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | Selesai | 100%
2.1 | Tim Mobile (Android) | Modul form input AWB, Koli, & timestamp loading/unloading | Tim Magang | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100%
2.2 | Tim Mobile (Android) | Integrasi background GPS tracking & pengiriman data ke server | Tim Magang | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 | Dalam Proses | 70%
3.0 | Tim Backend & DB | Perancangan database PostgreSQL & schema data ritase | Tim Magang | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | Selesai | 100%
3.1 | Tim Backend & DB | Pengembangan REST API Ingestion Data & Timestamp Driver | Tim Magang | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100%
3.2 | Tim Backend & DB | Engine kalkulasi durasi ritase & deteksi bottleneck | Tim Magang | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100%
4.0 | Dashboard Monitoring | Setup Dashboard Web, UI Live Tracking Status Armada | Tim Magang | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100%
4.1 | Dashboard Monitoring | Modul Analytics Metrics (Rata-rata Loading, Travel, Unloading) | Tim Magang | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 3 | Selesai | 100%
5.0 | Testing & Evaluasi | Integration testing Mobile App & REST API Backend | Tim Magang | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | Dalam Proses | 30%
5.1 | Testing & Evaluasi | Uji coba lapangan (UAT) pengumpulan data operasional nyata | Tim Magang | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | Belum Dimulai | 0%
5.2 | Testing & Evaluasi | Presentasi evaluasi data operasional ke DirOps & Dirut | Tim Magang | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Belum Dimulai | 0%
| TOTAL PROGRESS PENGERJAAN MVP | [6 empty] | 78.57%

## Pembagian Tugas Tim
STRUKTUR PEMBAGIAN TUGAS TIM MAGANG
Tanggung Jawab & Scope Pengerjaan MVP Monitoring Armada DC Tangerang
Sub-Tim | Fokus Utama | Tanggung Jawab & Deliverables Pengerjaan | Teknologi / Stack | Status Pengerjaan
Tim Mobile | Aplikasi Android Driver | • Mengembangkan aplikasi mobile penugasan driver • Form update status perjalanan, lokasi GPS, AWB, & Koli • Pengiriman data operasional real-time ke server • Penanganan koneksi offline di lapangan | Android / Flutter | On-Track (90%)
Tim Backend & Dashboard | REST API, DB & Web Dashboard | • Membangun RESTful API & database PostgreSQL untuk ritase • Engine kalkulasi otomatis durasi tiap tahapan ritase • Pengembanan Dashboard Web monitoring real-time • Visualisasi kondisi armada & analytics durasi untuk DirOps/Dirut | Golang / Laravel, PostgreSQL, Web Framework | On-Track (95%)